## Listas (hidden)
distribuidoras | rubros_spee | rubros_sapg | etapas_funcionales_spee | sub_etapas_funcionales_spee | tipo_gasto | grupo_gasto | fuente | servicios | fecha_corte | fecha_entrega | tipo_proyecto | estado_proyecto | etapa_ejecucion_proyecto | tipo_permiso_ambiental
CNEL EP Eficiencia Energética | Calidad | Calidad | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | Gastos administrativos | Materiales | PLANREP Crédito | SPEE | Al 31 de mayo de 2026 | 2026-06-25 | Mejora | No iniciado | No iniciado 0% | Licencia Ambiental
CNEL EP Oficina Central | Responsabilidad Ambiental | Otros | Distribución | S/E de Distribución | Gastos de venta | Mano de Obra | PMD Crédito | SAPG | Al 30 de junio de 2026 | 2026-07-15 | Repotenciación | Iniciado | Elaboración de pliegos 5% | Certificado Ambiental
CNEL EP UN Bolívar | SIGDE |  | Administración | Alimentadores Primarios | Gastos financieros | Servicios | PMD BID I | SCVE | Al 31 de julio de 2026 | 2026-08-17 | Reposición | Finalizado | Disponibilidad de pliegos 10% | Registro Ambiental
CNEL EP UN El Oro | Confiabilidad |  | Comercialización | Transformadores de Distribución |  | Otros gastos | PMD BID II |  | Al 31 de agosto de 2026 | 2026-09-15 | Responsabilidad Ambiental | Paralizado | Publicación del proceso 15% | No aplica
CNEL EP UN Esmeraldas | Otros |  | Instalaciones de Servicio al Cliente | Red Secundaria |  |  | PMD BID III |  | Al 30 de septiembre de 2026 | 2026-10-15 |  |  | Resolución de adjudicación 30%
CNEL EP UN Guayaquil |  |  |  | Acometidas y Medidores |  |  | PMD CAF |  | Al 31 de octubre de 2026 | 2026-11-16 |  |  | Adjudicación y firma de contrato 40%
CNEL EP UN Guayas Los Ríos |  |  |  | Comercialización |  |  | PMD AFD |  | Al 30 de noviembre de 2026 | 2026-12-15 |  |  | En ejecución 41% - 90%
CNEL EP UN Los Ríos | [6 empty] | PMD BID V |  | Al 31 de diciembre de 2026 - Preliminar | 2027-01-15 |  |  | Acta de entrega - recepción 95%
CNEL EP UN Manabí | [6 empty] | FERUM |  | Al 31 de diciembre de 2026 - Definitivo | 2027-03-15 |  |  | Registro contable 100%
CNEL EP UN Milagro | [6 empty] | FERUM BID II
CNEL EP UN Santa Elena | [6 empty] | FERUM BID III
CNEL EP UN Santo Domingo | [6 empty] | FERUM BID V
CNEL EP UN Sucumbíos | [6 empty] | PRIZA
EE Ambato | [6 empty] | PMD Fiscales
EE Azogues | [6 empty] | FERUM Fiscales
EE Centro Sur | [6 empty] | BID I
EE Cotopaxi | [6 empty] | BID II
EE Galápagos | [6 empty] | BIDIII
EE Norte | [6 empty] | BID IV
EE Quito | [6 empty] | BID V
EE Riobamba | [6 empty] | BID VI
EE Sur | [6 empty] | Otras Inversiones y Convenios
Aportes de accionistas
Contribuciones de usuarios

## Recursos aprobados (hidden)
distribuidora | año | servicio | etapa_funcional | sub_etapa_funcional | rubro | monto_aprobado
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 936346.8
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1835700.35
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 2711906.47
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 5356646.26
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 7685263.55
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1675490.27
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 11266552.14
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 2234549.73
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 2641097.72
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1244672.33
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1037213.27
EE Ambato | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 526225.8
EE Azogues | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 240787.63
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1981523.62
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1193236.25
EE Norte | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 906490.07
EE Quito | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 15413061.52
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 624590.51
EE Sur | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1460872.65
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | Lineas de Subtransmisión | AOMC | 1358232.33
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 2500608.7
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 8241023.6
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 5064893.3
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 15355032.82
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 8265565.46
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 2477876.9
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 430927.95
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 4548294.94
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 3813795.33
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 3214077.53
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 2238268.93
EE Ambato | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 3072685.7
EE Azogues | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 485678.12
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 6009201.71
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 1184884.93
EE Norte | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 3044910.18
EE Quito | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 421575.55
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 1247942.9
EE Sur | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 3448991.51
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Subtransmisión | S/E de Distribución | AOMC | 482609.41
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 3483244.8
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 10458576.54
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 4120615.66
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 20567368.87
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 6770196.29
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 5694426.31
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 8601893.64
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 3152076.6
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 2786192.46
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 8208237.49
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 2454547.2
EE Ambato | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 237502.11
EE Azogues | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 2372147.22
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 14577125.48
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 1743064.55
EE Norte | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 8264866.33
EE Quito | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 2476305.16
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 7982746.34
EE Sur | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 9168649.38
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Distribución | Alimentadores Primarios | AOMC | 36316.43
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 1097018.85
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 2451129.25
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 1387084.44
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 11612494.14
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 8772546.31
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 2663781.56
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 6466746.37
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 2305.72
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 1928227.54
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 3317208
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 1887998.34
EE Ambato | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 1761355.97
EE Azogues | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 343539.34
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 5687986.51
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 1610840.4
EE Norte | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 2081749.95
EE Quito | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 24022654.06
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 1695339.1
EE Sur | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 2037020.27
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Distribución | Transformadores de Distribución | AOMC | 672971.99
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 2537178.22
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 656200.02
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 2021299.84
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 6733293.79
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 6982272.2
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 903791.64
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 1440927.52
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 4082215.66
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 2698409.16
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 4250521.95
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 3831633.22
EE Ambato | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 9603802.91
EE Azogues | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 373328.34
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 10758808.89
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 4621971.18
EE Norte | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 134889.71
EE Quito | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 29525322.08
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 89705.55
EE Sur | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 222634.15
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Distribución | Red Secundaria | AOMC | 12068.07
EE Ambato | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 4520372.1714
EE Azogues | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 482877.7277
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 5885041.8214
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 2432425.7692
EE Norte | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 3282580.6817
EE Quito | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 16796465.6491
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 2459015.5355
EE Sur | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 3840965.8052
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 205035.1906
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 895996.7993
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 2199820.3414
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 2200896.2492
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 41980166.552
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 6960803.479
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 2367444.813
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 11186789.0845
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 8540349.7009
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 3689605.7254
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 7633556.6665
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Instalaciones de Servicio al Cliente | Acometidas y Medidores | AOMC | 669312.4379
EE Ambato | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 8201381.7197
EE Azogues | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 1119849.9628
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 8440779.4224
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 3480478.459
EE Norte | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 6335404.0858
EE Quito | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 27851631.959
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 2865161.5438
EE Sur | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 6311109.5565
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 1568671.3375
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 3068191.3952
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 14057719.7901
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 4660521.566
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 15062403.7986
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 24051547.6117
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 3781657.1834
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 14366589.3195
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 4504131.9913
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 4426169.1645
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 9808801.9648
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Comercialización | Comercialización | AOMC | 3367893.9198
EE Ambato | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1048764.6601
EE Azogues | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 260636.49
EE Centro Sur | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 4702476.43
EE Cotopaxi | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 996326.33
EE Norte | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 2702002.78
EE Quito | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 5632190.02
EE Riobamba | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1467898.74
EE Sur | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1848137.09
EE Galápagos | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 2963529.16
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1384119.66
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 2853879.34
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1619606.37
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 5266270.68
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 3362532.01
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1403417.25
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 5457525.75
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1861035.5
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 2690284.15
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 2781646.86
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SPEE | Administración | Administración | AOMC | 1357891.28
EE Ambato | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1313889
EE Azogues | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 264985
EE Centro Sur | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 3013150
EE Cotopaxi | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 661000
EE Norte | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1366497
EE Quito | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 6849474
EE Riobamba | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 543587
EE Sur | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1133028
EE Galápagos | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 265924
CNEL EP UN Bolívar | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 839348
CNEL EP UN El Oro | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1860806
CNEL EP UN Esmeraldas | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1524261
CNEL EP UN Guayaquil | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 6509725
CNEL EP UN Guayas Los Ríos | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1558941
CNEL EP UN Los Ríos | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 502876
CNEL EP UN Manabí | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 3166901
CNEL EP UN Milagro | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1759639
CNEL EP UN Santa Elena | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 1036975
CNEL EP UN Santo Domingo | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 2937575
CNEL EP UN Sucumbíos | 2026 | SAPG | AOM | Operación y Mantenimiento | AOM | 832273

## FORM RESUMEN
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD - ARCONEL
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO: Enero a diciembre 2026
Empresa Distribuidora: | CNEL EP Eficiencia Energética
Con corte a: | Al 31 de diciembre de 2026 - Preliminar
Fecha de entrega: | 2027-01-15
CONCEPTO |  | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | ejecutado_pagado
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN |  | USD
Ingresos presupuestarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit Tarifario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsidios (Informativo) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intereses Ganados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresos presupuestarios neto: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos presupuestarios
Servicio público de energía eléctrica
Costo de energía |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo de generación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de Red, Comercialización y Administración - AOM&C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de alumbrado público general
Costo de energía |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de Administración, Operación y Mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación, Deterioro y Amortización |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros gastos no operativos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos y gastos presupuestarios: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Superávit / Déficit presupuestario por uso de recursos propios: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Servicio público de energía eléctrica
Costos de Anualidad del Activo SPEE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de Inversión para Expansión |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de alumbrado público general
Costos de Anualidad del Activo SAPG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de Expansión |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Programas y/o Proyectos (Uso del recurso de la tarifa, No Estudios de Costos)
Otros Programas y/o Proyectos SPEE (Uso del recurso de la tarifa) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Programas y/o Proyectos SAPG (Uso del recurso de la tarifa) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presupuesto General del Estado y otros financiamientos
Proyectos financiados con Organismos multilaterales y Aporte Local SPEE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos financiados con Organismos multilaterales y Aporte Local SAPG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos de Generación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los responsables de la veracidad y oportunidad de la información técnica y financiera del registro de la ejecución presupuestaria del período fiscal 2025 será de la Empresa Eléctrica de Distribución, encargados del ingreso de la información requerida por la ARCONEL.

## FORM 1 GASTO AO&M-C SPEE
subetapafuncional | etapa_funcional |  | aprobado | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado
Lineas de Subtransmisión | Subtransmisión | Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/E de Distribución |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimentadores Primarios | Distribución |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadores de Distribución |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Red Secundaria |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acometidas y Medidores | Instalaciones de Servicio al Cliente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comercialización | Comercialización | Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración | Administración | Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anticipo_no_amortizado | 0 |  | gestion |  |  |  | sora
total_gasto_AOMC | 0

## FORM 2 GASTO AO&M-C SPEE
distribuidora | nro_partida | descripcion_partida | etapa_funcional | tipo_gasto | grupo_gasto | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado

## FORM 3 ANUALIDAD ACTIVO SPEE
distribuidora | proyecto_arrastre | proyecto_calificado_ecostos | anio_calificacion | codigo_ecostos | rubro_arrastre | codigo_proyecto_eed | nombre_proyecto | objeto_proyecto | provincia | canton | parroquia | aso_transmisión | etapa_funcional | tipo_de_proyecto | estado_proyecto | etapa_ejecucion_proyecto | avance_ejecucion_fisica | avance_ejecucion_total | fecha_inicio_proyecto | fecha_pro_fin_proyecto | fecha_fin_proyecto | monto_calificado | presupuesto_codificado_arrastre | devengado_arrastre | pagado_arrastre | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado | anticipo_no_amortizado | bd_planificado | bd_ejecutado | vcs_planificado | vcs_ejecutado | vss_planificado | vss_ejecutado | tv_planificado | tv_ejecutado | ln_planificado | ln_ejecutado | at_planificado | at_ejecutado | mt_planificado | mt_ejecutado | bt_planificado | bt_ejecutado | am_planificado | am_ejecutado | m_planificado | m_ejecutado | td_planificado | td_ejecutado | pitd_planificado | pitd_ejecutado | sdn_planificado | sdn_ejecutado | pisdn_planificado | pisdn_ejecutado | perm_amb | fecha_perm_amb_planif | fecha_perm_amb_ejec | empleos_generados | nro_personal_fem | observaciones

## FORM 4 EXPANSION SPEE
distribuidora | proyecto_arrastre | anio_calificacion | codigo_proyecto_eed | nombre_proyecto | objeto_proyecto | provincia | canton | parroquia | aso_transmisión | etapa_funcional | estado_proyecto | etapa_ejecucion_proyecto | avance_ejecucion_fisica | avance_ejecucion_total | fecha_inicio_proyecto | fecha_pro_fin_proyecto | fecha_fin_proyecto | presupuesto_codificado_arrastre | devengado_arrastre | pagado_arrastre | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado | anticipo_no_amortizado | bd_planificado | bd_ejecutado | vcs_planificado | vcs_ejecutado | vss_planificado | vss_ejecutado | tv_planificado | tv_ejecutado | ln_planificado | ln_ejecutado | at_planificado | at_ejecutado | mt_planificado | mt_ejecutado | bt_planificado | bt_ejecutado | am_planificado | am_ejecutado | m_planificado | m_ejecutado | td_planificado | td_ejecutado | pitd_planificado | pitd_ejecutado | sdn_planificado | sdn_ejecutado | pisdn_planificado | pisdn_ejecutado | perm_amb | fecha_permiso_planif | fecha_permiso_ejec | empleos_generados | nro_personal_fem | observaciones

## FORM 5 GASTO AO&M SAPG
ETAPA FUNCIONAL | aprobado | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado
Operación y Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anticipo_no_amortizado | 0
total_gasto_AOM | 0

## FORM 6 GASTO AO&M SAPG
distribuidora | nro_partida | descripcion_partida | tipo_gasto | grupo_gasto | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado

## FORM 7 ANUALIDAD ACTIVO SAPG
distribuidora | proyecto_arrastre | proyecto_calificado_ecostos | anio_calificacion | codigo_ecostos | rubro_arrastre | codigo_proyecto_eed | nombre_proyecto | objeto_proyecto | provincia | canton | parroquia | estado_proyecto | etapa_ejecucion_proyecto | avance_ejecucion_fisica | avance_ejecucion_total | fecha_inicio_proyecto | fecha_pro_fin_proyecto | fecha_fin_proyecto | monto_calificado | presupuesto_codificado_arrastre | devengado_arrastre | pagado_arrastre | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado | anticipo_no_amortizado | Ln_inst_tipo | Ln_inst_potencia | Ln_inst_cantidad | Ln_reemp_tipo | Ln_reemp_potencia | Ln_reemp_cantidad | Lumin_inst_total | Postes_nuev_número | Postes_reemp_número | Benef_dir_número | empleos_generados | nro_personal_fem | observaciones

## FORM 8 EXPANSION SAPG
distribuidora | proyecto_arrastre | anio_calificacion | codigo_proyecto_eed | nombre_proyecto | objeto_proyecto | provincia | canton | parroquia | estado_proyecto | etapa_ejecucion_proyecto | avance_ejecucion_fisica | avance_ejecucion_total | fecha_inicio_proyecto | fecha_pro_fin_proyecto | fecha_fin_proyecto | presupuesto_codificado_arrastre | devengado_arrastre | pagado_arrastre | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado | anticipo_no_amortizado | Ln_inst_tipo | Ln_inst_potencia | Ln_inst_cantidad | Ln_reemp_tipo | Ln_reemp_potencia | Ln_reemp_cantidad | Lumin_inst_total | Postes_nuev_número | Postes_reemp_número | Benef_dir_número | empleos_generados | nro_personal_fem | observaciones

## FORM 9 OTROS RECURSOS
distribuidora | fuente | proyecto_arrastre | servicio | codigo_proyecto_eed | nombre_proyecto | objeto_proyecto | provincia | canton | parroquia | estado_proyecto | etapa_ejecucion_proyecto | avance_ejecucion_fisica | avance_ejecucion_total | fecha_inicio_proyecto | fecha_pro_fin_proyecto | fecha_fin_proyecto | presupuesto_codificado_arrastre | devengado_arrastre | pagado_arrastre | asignacion_inicial | reformas | presupuesto_codificado | pre_compromiso | compromiso | devengado | pagado | anticipo_no_amortizado | observaciones

## FORM INGRESOS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS | Asignación inicial (USD) | Reformas (USD) | Monto Codificado (USD) | Pre-Compromiso (USD) | Compromiso (USD) | Devengado (USD) | Recaudado (USD)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (Operación)
Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta de Energía con Tarifa 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta de Energía Consumidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Residencial
Comercial
Industrial
Otras
Venta de Energía Generada
Venta de Energía de Sistema de Alumbrado Público
Otras Ventas Tarifa 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otras Ventas con Tarifa 0% Relacionado a la Venta Energía
Ventas con Tarifa 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados con la Energía
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados con la Energía
Déficit Tarifario
Intereses Ganados
Subsidios (Informativo)
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros ingresos no operativos
TOTAL INGRESOS: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuentas por cobrar (Informativo)

## FORM EGRESOS
COMPONENTES | Asignación inicial (USD) | Reformas (USD) | Codificado (USD) | Pre-Compromiso (USD) | Compromiso (USD) | Devengado (USD) | Pagado (USD)
Servicio público de energía eléctrica
Costo de energía
COSTO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de Red, Comercialización y Administración - AOM&C
Costos de Anualidad del Activo SPEE
Costos de Inversión para Expansión
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de alumbrado público general
Costo de energía
PLAN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de Administración, Operación y Mantenimiento
Costos de Anualidad del Activo SAPG
Costos de Expansión
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Programas y/o Proyectos (Uso del recurso de la tarifa, No Estudios de Costos)
Otros Programas y/o Proyectos SPEE (Uso del recurso de la tarifa)
Otros Programas y/o Proyectos SAPG (Uso del recurso de la tarifa)
Presupuesto General del Estado
Proyectos financiados con Organismos multilaterales y Aporte Local de SPEE
Proyectos financiados con Organismos multilaterales y Aporte Local de SAPG
Costos de Generación
Proyectos Generación
Gastos de depreciación de propiedad, planta y equipo, deterioro y baja de propiedad, planta y equipo, deterioro de otros activos y amortización
Otros gastos no operativos
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuentas por pagar (Informativo)

## FLUJO DE CAJA
CONCEPTO | SALDOS A 31 12 2025 | 2026
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO
ENTRADAS DE EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.-Ingresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta de Energia Consumidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta de Energía Generada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venta de Energía Sistema de Alumbrado Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresos que no son Venta de Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsidios (Recaudación real)
2.-Recursos para Inversión Programas de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANREP Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD AFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM BID II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM BID III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM BID V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.-Recursos Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIDIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsidios ( cuentas por cobrar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.-Otros Ingresos de Efectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otras Inversiones y Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aportes de Otros Accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contribuciones de usuarios
Multas a contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.-Ingresos PEC-RENOVA Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.- Recaudación Terceros (tasa de recolección de basura, impuesto a bomberos, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EGRESOS DE EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.-Egresos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo de Energía Comprada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Egresos de efectivo Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.-Utilización Recursos para inversión Programas de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANREP CREDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD CREDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD AFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD BID V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM BID II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM BID III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM BID V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.-Utilización Recursos Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMD Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERUM FISCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIDIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BID VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsidios (Cuentas por cobrar MEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.- Egresos de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos Anualidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de Expansión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autogestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otras Inversiones y Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. EGRESOS Planes PEC - RENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Documentos y Cuentas por Pagar ( excedentes al MEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Egreso a Terceros (tasa de recolección de basura, impuesto a bomberos, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO FINAL DEL EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En cuentas Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En cuentas Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En cuentas Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaborado por:
Revisado por:
ANALISIS BREVE DEL FLUJO DE CAJA
Justificación sobre el movimiento del flujo clara y precisa los hechos más relevantes